Отчет о статусе проекта (Project Status Report) «Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД)»

1. Основные сведения

- Название проекта: Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД)

- Руководитель проекта: Бермудес Ривера Лариса

- Куратор проекта: не определён. Заказчик проекта: Адамович Татьяна

- Дата отчета: 25.05.2026

- Отчетный период: 08.06.2026-06.07.2026

2. Сводный статус проекта (Executive Summary)

| Индикатор | Статус | Ключевой комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс проекта | ● По плану | Проект переведен на новую концепцию, приоритетные этапы в активной фазе. |
| Прогресс по MVP | ● Есть риски | Ближайшие ключевые этапы имеют высокую готовность, но зависят от внешних факторов. |
| Сроки (общие) | ● По плану | Общий срок реализации проекта установлен до 31.12.2026. |
| Сроки (MVP) | ● Есть риски | Приоритетные этапы должны быть закрыты в ближайшие 2 месяца. |
| Бюджет / Ресурсы | ● По плану | Расход ресурсов соответствует плану. |
| Риски и проблемы | ● Есть риски | Наличие приоритетных проектов и задач, недостаток ресурсов разработчиков. |

3. Ключевые достижения за отчетный период

- Продолжены активные работы по разработке электронных актов расхождений (этап 19) для внутренних отгрузок и поставщиков в Астор

- Оформлено ТЗ по доработке корректировочных электронных накладных для ПНХ Астор

4. План на следующий отчетный период (июнь 2026)

- Продолжение работ по этапу 02-1: Обеспечение наличия кодов ТНВЭД во всех учетных системах. Планируется изменить логику регламента синхронизации кодов во всех учетных системах ГК

- Работа над этапом 19: Разработка функционала работы с Электронными актами расхождений в ОПТе и Рознице

- Работа над этапом: 16-Организация электронного документооборота с поставщиками УТС. Планируется разработка ЭДО по возвратным накладным

5. Детализация статуса по ключевым этапам

Ниже представлена заполненная таблица по форме из шаблона «Отчет о статусе проекта (L3)». Данные дополнены на основе предоставленных вами показателей готовности, а также информации о рисках, сроках и содержании этапов из источников

5. Детализация статуса по ключевым этапам

| Этап | Статус | Прогресс % | Сроки | Риски | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-1-Коды ТНВЭД во всех системах | 🔄 В работе | 95% | 🟢 | 🟡 | MVP внедрено. Риск отличия кодов в разных базах. Работы запланированы на июль-август |
| 03-Активация, подбор и использование ЭЦП | 🔄 В работе | 95% | 🟢 | 🟡 | MVP внедрено. Последняя задача запланирована на ноябрь 2026, срок без изменений |
| 16-ЭДО с поставщиками (УТС, ОПТ, УТ11) | 🔄 В работе | 80% | 🟢 | 🟡 | Зависит от этапа 19. Запланированы работы по доработке электронных возвратных накладных |
| 19-Электронные акты расхождений | 🔄 В работе | 60% | 🟢 | 🔴 | Критический этап. Влияет на этапы 16 и 20. Ведутся активные работы в Астор |
| 20-ЭДО с клиентами дистрибьютора | 🔄 В работе | 65% | 🟡 | 🟡 | Срок 30.09.2026. Зависит от этапа 19. Запланированы работы по доработке электронных возвратных накладных |
| 28-Корректировочные ЭН (ПНХ, ССХ) | 🔄 В работе | 70% | 🟢 | 🟡 | Риск нарушения текущих БП при внедрении. |

6. Основные риски и проблемы

| № | Проблема / Риск | Влияние | План реагирования | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зависимость этапов 16/20 от этапа 19 (Акты расхождений) | Сроки: риск сдвига запуска ЭДО с внешними контрагентами | Приоритизация разработки электронных актов расхождений в июне-июле | В работе |
| 3 | Ресурсный конфликт: риск отвлечения ключевых специалистов на внеплановые «срочные» задачи вопреки высокому приоритету (скорингу) проекта. | Сроки/Качество: невозможность реализации проекта в ускоренном темпе без переносов; риск срыва обязательств по приоритетным этапам (02-1, 03, 28). | Использование высокого скоринга проекта для приоритетного выделения ресурсов в Мастер-плане; оперативная эскалация конфликтов на уровень Куратора/ПК. | Требует внимания |

7. Вопросы для эскалации / потенциальные решения ПК

Подписи

Руководитель проекта: ___________ / Бермудес Ривера Лариса

Руководитель ПМО (проверено): ___________ / [Александр Кот]