Отчет о статусе проекта (Project Status Report) «Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД)»

1. Основные сведения

- Название проекта: Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД)

- Руководитель проекта: Бермудес Ривера Лариса

- Куратор проекта: не определён. Заказчик проекта: Адамович Татьяна

- Дата отчета: 25.05.2026

- Отчетный период: 01.05.2026 – 25.05.2026

2. Сводный статус проекта (Executive Summary)

| Индикатор | Статус | Ключевой комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс проекта | ● По плану | Проект переведен на новую концепцию, приоритетные этапы в активной фазе. |
| Прогресс по MVP | ● Есть риски | Ближайшие ключевые этапы имеют высокую готовность, но зависят от внешних факторов. |
| Сроки (общие) | ● По плану | Общий срок реализации проекта установлен до 31.12.2026. |
| Сроки (MVP) | ● Есть риски | Приоритетные этапы должны быть закрыты в ближайшие 4 месяца. |
| Бюджет / Ресурсы | ● По плану | Расход ресурсов соответствует плану, план участия специалистов уточняется. |
| Риски и проблемы | ● Есть риски | Требуется внимание к возможным новым изменениям законодательства РБ. Появление новых приоритетных проектов и задач, недостаток ресурсов разработчиков. |

3. Ключевые достижения за отчетный период

- Доработана структура регулируемой цены в Электронной накладной ОПТа

- Внедрены Электронные накладные (ЭН) по продажам между организациями группы компаний (ОПТ – Розница).

- Запущен новый бизнес-процесс (БП) работы с площадками кросс-докинга (КД).

- Внедрены корректировочные ЭН по постановкам на хранение в ОПТе.

- Доработана структура цены в электронной накладной и автоматизировано обновление связей с партнерами.

- Завершены доработки по задаче Установка партнерских связей без доступа в ЛК

4. План на следующий отчетный период (июнь 2026)

- Продолжение работ по этапу 02-1: Обеспечение наличия кодов ТНВЭД во всех учетных системах. Планируется изменить логику регламента синхронизации кодов во всех учетных системах ГК

- Подготовка к ПК: Формирование пакета документов (Устав, План) для первого заседания проектного комитета.

- Работа над этапом 19: Разработка функционала работы с Электронными актами расхождений в ОПТе и Рознице

- Работа над этапом: 16-Организация электронного документооборота с поставщиками УТС. Планируется разработка ЭДО по возвратным накладным

5. Детализация статуса по ключевым этапам

Ниже представлена заполненная таблица по форме из шаблона «Отчет о статусе проекта (L3)». Данные дополнены на основе предоставленных вами показателей готовности, а также информации о рисках, сроках и содержании этапов из источников [10, 11, 13–67].

5. Детализация статуса по ключевым этапам

| Этап | Статус | Прогресс % | Сроки | Риски | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-Инициализация проекта | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Архитектура согласована. |
| 01-1 Планирование проекта | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Дорожная карта подготовлена. |
| 01-2 Пересмотр архитектуры (октябрь 2025) | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Концепция актуализирована. |
| 02-1-Коды ТНВЭД во всех системах | 🔄 В работе | 95% | 🟢 | 🟡 | MVP внедрено. Риск отличия кодов в разных базах. |
| 02-2-Обмен остатками 1С-БД-Касса | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Настроена блокировка продаж «в минус». |
| 03-Активация, подбор и использование ЭЦП | 🔄 В работе | 95% | 🟢 | 🟡 | MVP внедрено. Риск появления новых требований. |
| 04-Блок по работе с «браком» | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Отказ от категории «огр. годен». |
| 05-Блок по расхождениям при поставке | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Решение внедрено в учетные системы. |
| 06-Организация обмена ЭН внутри ГК | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Получен легитимный алгоритм ЭДО. |
| 07-Электронные сообщения УТ11, УТС | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 08-БП КД-площадок (УТ11) | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Соответствует новым требованиям. |
| 09-Импортные приходы по ПТ | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 10-Связь партий Хранитель-Поклажедатель | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 11-Взаимодействие УТ11 - 1С 7.7 | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 12-Партионный учет в УТ11 (только ПТ) | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 13-Партионный учет в 1С ПЛ | ❌ Отменен | — | — | — | Исключен из объема работ. |
| 14-Партионный учет в УТ11 (партии ПТ) | ❌ Отменен | — | — | — | Исключен из объема работ. |
| 15-Партионный учет в УТС | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 16-ЭДО с поставщиками (УТС, ОПТ, УТ11) | 🔄 В работе | 80% | 🟢 | 🟡 | Зависит от этапа 19. |
| 17-Алгоритм автодокументов | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 18-Корректировки АЗ (две СЕ) | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 19-Электронные акты расхождений | 🔄 В работе | 50% | 🟢 | 🔴 | Критический этап. Влияет на этапы 16 и 20. |
| 20-ЭДО с клиентами дистрибьютора | 🔄 В работе | 65% | 🟡 | 🟡 | Срок 30.09.2026. Зависит от этапа 19. |
| 21-Передача данных в ПК СПТ (приходы) | ❌ Отменен | — | — | — | Актуальность потеряна при смене концепции. |
| 22-Запрет реализации «в минус» на ТТ | ✅ Завершен | 100% | 🟢 | 🟢 | Программный запрет установлен. |
| 23-Передача данных в ПК СПТ (остатки) | ❌ Отменен | — | — | — | Работы свернуты. |
| 24-Обмен ЭН с учетом ПТ | ❌ Отменен | — | — | — | Неактуально в текущей концепции. |
| 25-Подготовка переноса в рабочие базы | ❌ Отменен | — | — | — | Доработки внедряются отдельно по этапам. |
| 26-Запуск в работу нового БП | ❌ Отменен | — | — | — | Доработки внедряются отдельно по этапам |
| 27-Список доработок вне MVP | ❌ Отменен | — | — | — | Исключено. |
| 28-Корректировочные ЭН (ПНХ, ССХ) | 🔄 В работе | 50% | 🟢 | 🟡 | Риск нарушения текущих БП при внедрении. |
| 99-Ценообразование розницы (4 РЦ) | ❌ Отменен | — | — | — | Работы прекращены. |
| 99-Характеристики партий (УТ11 и 1С) | ❌ Отменен | — | — | — | Неактуально. |

6. Основные риски и проблемы

| № | Проблема / Риск | Влияние | План реагирования | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зависимость этапов 16/20 от этапа 19 (Акты расхождений) | Сроки: риск сдвига запуска ЭДО с внешними контрагентами | Приоритизация разработки электронных актов расхождений в июне-июле | В работе |
| 3 | Ресурсный конфликт: риск отвлечения ключевых специалистов на внеплановые «срочные» задачи вопреки высокому приоритету (скорингу) проекта. | Сроки/Качество: невозможность реализации проекта в ускоренном темпе без переносов; риск срыва обязательств по приоритетным этапам (02-1, 03, 28). | Использование высокого скоринга проекта для приоритетного выделения ресурсов в Мастер-плане; оперативная эскалация конфликтов на уровень Куратора/ПК. | Требует внимания |

7. Вопросы для эскалации / потенциальные решения ПК

Подписи

Руководитель проекта: ___________ / Бермудес Ривера Лариса

Руководитель ПМО (проверено): ___________ / [Александр Кот]