Шаблон: План проекта (Высокоуровневый)

Назначение документа
Формирует стратегическую дорожную карту проекта: фиксирует ключевые этапы, их последовательность, сроки, участников и зависимости.

1. Название проекта

Отчет по маркетинговому бюджету

2. План по вехам (ключевым этапам)

| № | Ключевой этап (Веха) | Сроки выполнения | Ответственный | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-Первичный анализ по эпику | 26.05.2025 | Журавская К. | требования и план работ определены, написано концептуальное ТЗ |
| 2 | 2- Подготовительные работы в 1С | 31.08.2025 | Журавская К. | доработки для внесения и хранения данных в 1С реализованы |
| 3 | 3-Взаимосвязи в 1С по ММ, ПП и УБ | 03.04.2026 | Журавская К. | реализованы доработки для корректного и удобного заполнения данных |
| 4 | 4-Разработка отчета в Qlik | 30.04.2026 | Журавская К. | реализован отчет в Qlik Sense |
| 5 | 5 - Авансовый бюджет на маркетинг | 31.07.2026 | Журавская К. | реализован механизм получения, хранения и списания авансов |

3. План участия ключевых специалистов

Таблица 1. Расчет участия специалистов с учетом доступности

| Роль | Имя | Требуемые часы | Доступность (%) | Доступные часы в месяц | Плановая длительность участия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Журавская К. | 400 | 60% | 96 | ≈4,2 месяца |
| BA | Ануфриенок В. | 90 | 30% | 48 | ≈1,9 месяца |
| Разработчик 1с | (обезличено) | 200 | 80% | 128 | ≈1,6 месяца |
| Разработчик QS | (обезличено) | 60 | 50% | 80 | ≈0,8 месяца |

Примечание:

- «Доступность специалиста» = доля времени, реально доступная для проекта (с учетом других проектов, отпусков, текущих задач).

- Фактическая продолжительность = требуемые трудозатраты ÷ доступные ресурсы.

4. Ключевые зависимости

- Связка ММ и УБ: Разработка аналитики в Qlik не может быть завершена до обеспечения жесткой интеграции документов в 1С и настройки иерархии свойств (Вид ММ – Тип ММ – Канал коммуникации).

- Методология МСФО: Блок авансовых бюджетов зависит от подтверждения финансовой службы возможности признания дохода только по факту услуги, а не получения денег.

- Оцифровка прайса: Корректность отчета в Qlik напрямую зависит от своевременного внесения цен в регистр «Маркетинговый портфель» отделом маркетинга; при цене «0» проведение документов в 1С блокируется.

- Проведение оплат: Зачисление средств в авансовый «кошелек» в 1С технически зависит от проведения документов оплаты (поступления денег на р/с)

📌 Цель: выявить узкие места и потенциальные риски для сроков проекта.