Шаблон: Итоговый отчет по проекту (Project Closure Report)

Назначение документа: Формальное завершение проекта. Этот документ подводит итоги, сравнивает план с фактом и, самое главное, фиксирует полученный опыт для будущих проектов.

- Название проекта и даты реализации (план/факт): Отчет по маркетинговому бюджету

- Дата старта (план): 21.04.2025.

- Дата завершения (план): 31.07.2026.

- Фактические даты: 21.04.2025 – 31.07.2026 (проект завершен в установленные сроки после продления контура на блок авансовых бюджетов)

2. Достижение изначальных целей проекта:

Изначальные цели:

Обеспечить к 31.07.26 наличие управленческой отчётности в Qlik, обеспечивающей 100% прозрачность маркетинговых затрат, компенсаций поставщиков и их влияния на доходность по SKU, с одновременной доработкой учётных процессов и данных, что позволит принимать решения по инвестициям в маркетинг и управлять прибыльностью ассортиментных категорий.

Наличие жесткой связки документов «Маркетинговое мероприятие» (ММ) и «Учет бонусов» (УБ) для обеспечения единства валютных курсов и исключения ручных ошибок.

Прозрачное разделение маркетинговых средств в структуре дохода, корректность аналитики.

Проект успешно достиг заявленных целей, трансформировав учет маркетинговых активностей из разрозненных данных в прозрачный аналитический инструмент.

- Реализована возможность хранения и использования данных маркетингового портфеля, анализа динамики курсов маркетинговых прайсов.

- Настроена жесткая связка документов Маркетинговое мероприятие (ММ) и Учет бонусов (УБ), что позволило применить курс НБРБ на дату проведения УБ.

- Реализована возможность видеть реальную прибыльность SKU и брендов за вычетом маркетинговых инвестиций (как за счет поставщика, так и за счет торговой надбавки).

- Создана система учета авансовых бонусов, позволяющая аккумулировать средства поставщиков отдельно от дохода и списывать их целевым образом, соблюдая нормы МСФО.

- Разработано приложение Qlik, визуализирующее инвестиции в различный разрезах.

3. Анализ отклонений (план vs. факт): Изначальный срок проекта был продлен (с апреля по июль 2026 г.) для включения в контур блока «Авансовые бюджеты», так как в ходе анализа была выявлена критическая проблема «размытия» авансов в общем доходе.

Ориентировочные трудозатраты увеличились с первоначальных 750 до 830 человеко-часов в связи с расширением функционала по авансам и доработкой иерархии свойств документов.

- 4. Основные уроки проекта (Lessons Learned):

- Что получилось хорошо:

  - Жесткая интеграция документов в 1С позволила достичь 100% соизмеримости данных для аналитики.

  - Использование автоматических контролей (запрет проведения при цене «0» или отрицательном сальдо аванса и многих других) минимизировало человеческий фактор.

  - Автоматические обработки документов для учета всех активностей.

- Что пошло не так / Ошибки:

  - Недооценка сложности настройки взаимосвязи маркетинговых мероприятий и бонусов для обеспечения общего курса (связь инвестиции и полученного бонуса).

  - Не все процессы, связанные с маркетинговыми мероприятиями, были формализованы, поэтому помимо технических доработок потребовалось разработать и внедрить регламенты работы сотрудников.

  - Определение нового подхода к расчету прайсов во время проекта.

  - Недооценка сложности разработки в Qlik с зависимостью от чистоты данных в 1С (так как документы УБ и ММ заполнялись до доработок – не все поля были заполнены, нужно было вручную много чего дозаполнять, а также перезаполнять регистр Данные по маркетинговым мероприятиям), что потребовало значительного времени на верификацию исторических документов.

- Рекомендации:

  - Вовлекать непосредственных исполнителей на самых ранних этапах проектирования.

  - Для сложных интеграционных проектов (бонусы, 1С + Qlik) закладывать больше времени для тестирования и обработки данных.

  - Четко определять границы проекта.

5. Финальное слово и благодарности:

Проект стал ключевым шагом в цифровизации коммерческого отдела. Особая благодарность выражается:

- Марук Наталье и Крынской Юлии за активное вовлечение в проработку концепции, детальное обсуждение ключевых вопросов, методологии расчета новых мер в аналитике.

- Ануфриёнок Виктории и Шульженко Юлианну за помощь в качественном бизнес-анализе, координацию и моральную поддержку.

- Титову Тимуру и Касичеву Павлу за техническую реализацию сложной логики в 1С и Qlik.

- Марук Марине за тщательную подготовку данных для заполнения справочников, координацию со стороны коммерческого отдела, подготовку тестовых данных и проведение UAT.

- Официальное закрытие проекта: Результаты проекта приняты в полном объеме. Система введена в промышленную эксплуатацию.

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Марук Наталья | ___________ | 31.07.2026 |