Шаблон: Уроки, извлеченные из проекта (Lessons Learned)

Назначение документа
Фиксирует опыт по итогам проекта/этапа: удачные практики, ошибки, рекомендации. Цель — превратить опыт в актив компании.

| Раздел | Вопросы для анализа / Описание |
| --- | --- |
| Название проекта, Период анализа | Отчет по маркетинговому бюджету, 21.04.2025 – 31.07.2026 |
| Что получилось хорошо? (Successes) | Жесткая интеграция документов: Связка «Маркетингового мероприятия» (ММ) и «Учета бонусов» (УБ) обеспечила единство валютных курсов и исключила ручной пересчет сумм компенсаций. Настройка связей свойств в документах обеспечила корректность заполнения данных. Контроли в документах для корректности и полноты заполнения данных. Автоматические обработки документов для учета всех активностей. Документ Заявка на аванс бонуса обеспечил возможность забирать бюджет от поставщика авансом и целевое распределение бонусов. |
| Что пошло не так? (Challenges) | Ресурсные ограничения. Высокая загрузка специалистов 1С и Qlik на протяжении проекта создавала риски смещения сроков выполнения задач, особенно на завершающих этапах реализации. Изменение проектного контура. В процессе реализации была выявлена необходимость автоматизации блока «Авансовые бюджеты», который первоначально не входил в объем работ. Включение данного функционала привело к увеличению сроков проекта на три месяца. Сложность настройки взаимосвязей. Трудоемкость реализации связи между маркетинговыми мероприятиями и бонусами для обеспечения сквозного учета инвестиций и полученного эффекта была недооценена на этапе планирования. Недостаточная формализация бизнес-процессов. Часть процессов, связанных с управлением маркетинговыми мероприятиями, не была регламентирована. В связи с этим наряду с технической реализацией потребовались разработка, согласование и внедрение новых регламентов работы сотрудников. Изменение методологии расчетов. В ходе проекта был разработан и согласован новый подход к расчету прайс-листов, что потребовало дополнительной проработки бизнес-логики и внесения изменений в реализуемое решение. Сложность разработки отчетности в Qlik. При оценке трудоемкости не в полной мере был учтен уровень зависимости отчетности от качества данных в 1С. Поскольку документы по управлению бюджетами и маркетинговым мероприятиям исторически заполнялись без ряда необходимых реквизитов, потребовалось выполнение значительного объема ручного дообогащения данных, переподготовка регистра «Данные по маркетинговым мероприятиям», а также дополнительная проверка и верификация исторической информации. |
| Рекомендации для будущих проектов | Раннее вовлечение экспертов (фокус-группа): обязательное интервью непосредственных исполнителей. Для сложных интеграционных проектов (бонусы, 1С + Qlik) закладывать больше времени для тестирования и обработки данных. Разделение крупных этапов: Сложные функциональные блоки (как автоматизация внутренней работы маркетинга) целесообразно выносить в отдельные проекты сразу, чтобы не перегружать основной контур. |