ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ №002

1. Общая информация

Название проекта: ИМ:Доставка заказов ИМ через сервис Яндекс.Еда

ID проекта: 555

Дата запроса: 08.07.2026.

Номер запроса на изменение: 002

2. Инициатор изменения

- ФИО / Должность: Бычкова Ольга / Руководитель проекта.

- Подразделение: ПМО.

3. Описание изменения Продление планового срока завершения проекта с 10.07.2026 (утвержденного в Запросе на изменение №001) на 31.07.2026 (дополнительно +3 недели).

4. Обоснование необходимости

- Трудоемкость настройки в рабочей среде: Текущий этап настройки интеграции в рабочих системах оказался значительно более емким и ресурсозатратным по сравнению с тестом в «песочнице». Это связано с обработкой реального объема данных (справочники номенклатуры, остатки), что требует более тонкой настройки запросов непосредственно в промежуточную базу.

- Необходимость оптимизации: Для обеспечения стабильности обмена потребовалась дополнительная доработка и оптимизация сроков формирования данных перед передачей Яндексу. Без этой оптимизации существует риск задержек в обновлении остатков и статусов заказов при высокой нагрузке.

- Корректировка «по месту»: В процессе настройки выявляются технические ошибки и несоответствия в данных, которые программист исправляет и подстраивает в режиме реального времени.

5. Анализ влияния на проект

| Параметр | Влияние |
| --- | --- |
| Сроки проекта | Сдвиг даты закрытия на 31.07.2026. |
| Бюджет / Трудозатраты | Увеличение трудозатрат разработчиков на оптимизацию алгоритмов формирования пакетов данных. |
| Ключевые этапы | Полнофункциональное тестирование на рабочих базах и старт пилота смещаются на середину июля. |
| Качество / Объём | Повышение качества: система будет оптимизирована под высокие нагрузки, что исключит зависания при обмене данными. |

6. Основные риски и ответственные

| Риск | План реагирования | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Производительность системы | Техническая оптимизация запросов и регламентных заданий | Виктория Савина |
| Задержка модерации фото | Ожидание обратной связи от Яндекса; при отказе — настройка передачи фото без водяных знаков. | Борис Бардюгов/ Виктория Савина |

7. Рекомендация Руководителя проекта (PM) Рекомендую утвердить изменения. Переход от тестовой «песочницы» к промышленным объемам данных выявил потребность в технической оптимизации, без которой запуск проекта может сопровождаться критическими задержками в передаче заказов. Продление срока на 3 недели позволит провести финальные тесты на рабочих базах, гарантировать стабильность системы.

8. Согласование

- PM: Бычкова О. __________

- Заказчик: Миляева О. __________

- Куратор: Бардюгов Б. __________

- Руководитель ПМО: Кот А. __________