План проекта (Высокоуровневый)

1. Название проекта

Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД).

2. План по вехам (ключевым этапам)

В таблицу включены основные завершенные и все активные/планируемые этапы проекта с учетом текущей концепции

| № | Ключевой этап (Веха) | Сроки выполнения | Ответственный | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00-Инициализация проекта | 01.07.2024 – 11.09.2024 | Куткович Марина | Наличие согласованной концепции по проекту. |
| 2 | 01-2 Пересмотр архитектуры решения... | 01.12.2024 – 16.03.2025 | Бермудес Ривера Лариса | Наличие обновленной согласованной концепции по проекту. |
| 3 | 02-1-Организация наличия Кодов ТНВЭД... | 01.08.2024 – 19.06.2026 | Клачко Анна | Автоматизированная система определения прослеживаемости; заполненные коды ТНВЭД во всех системах. |
| 4 | 02-2-Обмен остатками 1С - БД -Касса | 16.09.2024 – 31.07.2025 | Сурин Кирилл | Рабочий алгоритм обмена остатками и свойствами номенклатуры между 1С и БД Касса. |
| 5 | 03-Активация, подбор и использование ЭЦП... | 22.07.2024 – 31.12.2026 | Бермудес Ривера Лариса | Наличие ПО для активации и готового алгоритма подбора ЭЦП в тестовой базе. |
| 6 | 04-Блок по работе с ограниченно годным товаром | 16.09.2024 – 28.11.2025 | Бычкова Ольга | Объединение остатков категорий «новый» и «огр. годный»; концепция работы без категории «Огр. годен». |
| 7 | 05-Блок по работе с расхождениями при поставке | 19.08.2024 – 26.09.2025 | Ашкинадзе Семён | Рабочий алгоритм по работе с расхождениями при оприходовании поставок. |
| 8 | 06-Организация обмена ЭН внутри ГК ПБХ | 01.09.2024 – 31.05.2026 | Бермудес Ривера Лариса | Стабильный и легитимный алгоритм обмена ЭН в тестовой базе. |
| 9 | 08-Изменение БП работы с КД- площадками в УТ11... | 18.08.2024 – 30.04.2026 | Москалёва Ирина | Согласованная концепция и алгоритм работы с КД-площадками в базе УТ11. |
| 10 | 16-Организация ЭДО с поставщиками (УТС) | 30.09.2024 – 31.12.2026 | Клачко Анна | Рабочие алгоритмы обмена электронными накладными с поставщиками во всех учетных системах. |
| 11 | 19-Организации работы с Электронными актами... | 03.12.2024 – 31.08.2026 | Станкевич Ирина | Рабочие процессы обмена электронными актами расхождений с клиентами и поставщиками. |
| 12 | 20-Организация обмена ЭН с клиентами... | 17.06.2024 – 30.09.2026 | Бермудес Ривера Лариса | Рабочие процессы обмена электронными накладными с клиентами дистрибьютора. |
| 13 | 28-Создание корректировочных Электронных накладных... | 01.09.2025 – 30.09.2026 | Москалёва Ирина | Рабочий механизм корректировки документов по схемам ПНХ и ССХ без нарушения законодательства |

3. План участия ключевых специалистов

Таблица 1. Расчет участия специалистов с учетом индивидуальной доступности

| Роль | Имя | Требуемые часы | Доступность (%) | Доступные часы в месяц | Плановая длительность участия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РМ | Бермудес Ривера Лариса | 104 | 20% | 32 | ≈ 3,3 месяца |
| БА | Станкевич Ирина | 132,08 | 20% | 32 | ≈ 4,1 месяца |
| БА | Клачко Анна | 78,325 | 20% | 32 | ≈ 2,4 месяца |
| БА | Москалёва Ирина | 68,471 | 20% | 32 | ≈ 2,1 месяца |
| БА | Кузмицкая (Романова) Кристина | 0,962 | 20% | 32 | ≈ 0,03 месяца |
| Разработчик | Бондаренко Андрей | 236,249 | 50% | 80 | ≈ 3,0 месяца |
| Разработчик | Качура Виктор | 166,8 | 35% | 56 | ≈ 3,0 месяца |
| Разработчик | Норенко Вадим | 97,825 | 20% | 32 | ≈ 3,1 месяца |
| Разработчик | Жучкевич Алексей | 62,075 | 20% | 32 | ≈ 1,9 месяца |
| Разработчик | Леоненко Егор | 41,275 | 20% | 32 | ≈ 1,3 месяца |
| Разработчик | Титов Тимур | 39 | 20% | 32 | ≈ 1,2 месяца |
| Разработчик | Цвиликов Виктор | 14,3 | 20% | 32 | ≈ 0,4 месяца |
| Разработчик | Мозолевский Андрей | 6,5 | 20% | 32 | ≈ 0,2 месяца |
| Разработчик | Шпилёв Андрей | 6,5 | 20% | 32 | ≈ 0,2 месяца |

4. Ключевые зависимости

Для соблюдения сроков проекта необходимо учитывать критические зависимости:

- Зависимость от этапа 19: Завершение этапа 20 (ЭДО с клиентами) и этапа 16 (ЭДО с поставщиками) технически невозможно без внедрения этапа 19 (Электронные акты расхождений). Контрагенты и поставщики требуют одновременного запуска работы как с накладными, так и с актами.

- Зависимость от приоритетов портфеля проектов: Сроки реализации проекта напрямую зависят от стабильности текущего портфеля задач компании. Существует значительный риск сдвига сроков в случае появления более срочных и важных бизнес-инициатив или проектов с более высоким приоритетом (скорингом). Это может привести к перераспределению или отвлечению ключевых специалистов (бизнес-аналитиков и разработчиков), чья доступность для данного проекта ограничена и уже учитывает нагрузку по другим задачам.