Устав проекта (Project Charter) «Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД)»

Назначение документа: Формальное описание ключевых параметров проекта: цели, границы, сроки, бюджет, роли, ключевые риски и критерии успешности. Является основой для запуска (и актуализации после пересмотра концепции) проекта.

1. Общая информация

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД) |
| Код проекта | 303 |
| Дата подготовки | 25.05.2026 |
| Версия документа | V3.0 (актуализирована после изменения законодательства) |

2. Цели и задачи проекта

Цель: Обеспечение автоматизированного документооборота и учета прослеживаемых товаров во всех системах компании в соответствии с требованиями законодательства РБ.

Задачи:

- Обеспечить автоматизированное определение прослеживаемых товаров на основе корректного ведения кодов ТНВЭД.

- Внедрить алгоритм использования ЭЦП при оприходовании и отгрузке товаров.

- Реализовать обмен электронными накладными (ЭН) внутри группы компаний и с внешними контрагентами.

- Внедрить работу с электронными актами расхождений и корректировочными ЭН (по схемам ПНХ и ССХ).

- Автоматизировать бизнес-процессы работы с площадками кросс-докинга (КД).

- Автоматизировать работу с расхождениями при поставках товара от поставщиков ОПТа

- Изменить БП работы с бракованными товарами

3. Основание и обоснование проекта

- Причина запуска: Изменение законодательства (расширение списка прослеживаемых товаров).

- Бизнес-ценность: Запуск полноценного электронного документооборота для внутреннего и внешнего контура, обеспечивающий легитимность операций и минимизацию рисков.

4. Объем и границы проекта

| Входит в проект | Не входит в проект |
| --- | --- |
| Автоматизация кодов ТНВЭД во всех системах | Электронные сообщения в УТ11/УТС (этап 07) |
| Алгоритмы подбора и использования ЭЦП | Партионный учет в 1С ПЛ и УТ11 по ПТ (этапы 13, 14) |
| ЭДО внутри ГК, с поставщиками и клиентами | Передача в ПК СПТ по остаткам (этап 23) |
| Электронные акты расхождений | Доработки ценообразования розницы (этап 99) |
| Корректировочные ЭН (схемы ПНХ и ССХ) | Характеристики партий в 1С (бух) (этап 99) |

5. Ключевые этапы и сроки

- Дата старта: 31.05.2024

- Плановая дата завершения: 31.12.2026

- Принципы расчета: Применяются утвержденные коэффициенты доступности ресурсов.

6. Подход к реализации: Ключевой результат (MVP)

- Цель MVP: Запуск базового ЭДО по приоритетным направлениям. Запуск корректировок в БП учета расхождений при поставках, корректировок учета бракованного товара, корректировки БП работы с площадками кросс-докинга.

- Ключевые функции MVP:

  - Автоматизация кодов ТНВЭД (этап 02-1).

  - Активация и использование ЭЦП (этап 03 — готовность 90%).

  - Создание корректировочных ЭН (этап 28 — готовность 80%).

  - Корректировка БП учета расхождений при поставках (этап 05 — готовность 100%).

  - Корректировка БП учета бракованного товара (этап 04 — готовность 100%).

  - Корректировка БП работы с площадками кросс-докинга (этап 08 — готовность 100%).

- Критерии приемки MVP: Успешное прохождение UAT по ключевым функциям и отсутствие блокирующих ошибок в рабочих базах.

7. Подход к реализации: ИСР (Ключевые этапы / Пакеты работ):

- 00-Инициализация проекта

- Планирование проекта

- Пересмотр архитектуры решения в связи с переносом старта запуска на октябрь 2025

- 02-1-Организация наличия Кодов ТНВЭД во всех учетных системах

- 02-2-Обмен остатками 1С - БД -Касса

- 03-Активация, подбор и использование ЭЦП при оприходовании и отгрузке товаров

- 04-Блок по работе с ограниченно годным товаром

- 05-Блок по работе с расхождениями при поставке

- 06-Организация обмена ЭН внутри ГК ПБХ

- 07-Организация отправки электронных сообщений УТ11, УТС

- 08-Изменение БП работы с КД- площадками в УТ11 в условиях требований к БП по прослеживаемым товарам

- 09-Корректировка БП работы с импортными приходами по ПТ в условиях работы с прослеживаемыми товарами

- 10-Связь между партиями у хранителя и поклажедателя

- 11-Взаимодействие УТ11 - 1С 7.7

- 12-Организация классического партионного учета в УТ11 (только по прослеживаемым товарам)

- 13-Организация партионного учета по прослеживаемым товарам в 1С ПЛ

- 14-Организация партионного учета в УТ11 (партии прослеживаемых товаров)

- 15-Организация партионного учета в УТС (партии прослеживаемых товаров)

- 16-Организация электронного документооборота с поставщиками УТС, УТ ПТ ОПТ,  УТ11

- 17-Корректировка алгоритма создания и заполнения автодокументов

- 18-Корректировки АЗ в условиях наличия двух СЕ для отгрузки товаров на ТТ

- 19-Организации работы с  Электронными актами расхождений

- 20-Организация обмена ЭН с клиентами дистрибьютера

- 21-Передача данных в ПК СПТ  по приходам из ЕАС

- 22-Запрет реализации в минус на  ТТ прослеживаемых

- 23-Передача данных в ПК СПТ  по остаткам в УТС

- 24-Организация обмена ЭН с учетом прослеживаемых товаров

- 25-Подготовка к переносу реализованных доработок в рабочие базы

- 26-Запуск в работу нового БП

- 27-Составление списка доработок, эпиков не вошедших в MVP проекта

- 28 - Создание корректировочных Электронных накладных ПНХ УТ11-ПЛ, ПНХ УТС-ПЛ, ССХ УТС/УТ11 - ПЛ

- 99-Доработки ценообразования розницы в условиях наличия четырех РЦ (2 импорт, 2 основных)

- 99-Характеристики партий в УТ11 и 1С (бух)

8. Словарь ИСР (Ключевые этапы в работе)

| Код | Ключевой этап | Описание содержания | Критерии приемки |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-1 | Коды ТНВЭД | Реализация алгоритмов заполнения и контроля маски номера во всех системах. | Автоматическое проставление признака прослеживаемости. |
| 03 | ЭЦП | Разработка алгоритма активации и подбора ЭЦП для документов. | Наличие готового алгоритма в рабочей базе. |
| 19 | Электронные акты | Реализация обмена актами расхождений (критично для этапов 16/20). | Рабочие процессы обмена актами с клиентами/поставщиками. |
| 28 | Корректировки | Автоматизация корректировочных ЭН по схемам ПНХ и ССХ. | Рабочий механизм корректировки без нарушения закона. |

9. Основные результаты проекта (сформулированы по завершенным этапам)

- Скорректированная архитектура: Обновленная концепция решения, адаптированная под изменения в законодательстве.

- Интеграция остатков: Настроенный обмен остатками и свойствами номенклатуры между 1С, БД и Кассой.

- Оптимизация БП: Внедренные процессы работы с браком (отказ от категории «огр. годен») и расхождениями при поставках, запущен новый БП работы с площадками кросс-докинга.

- Контроль продаж: Программный запрет реализации прослеживаемых товаров «в минус» на кассах ТТ.

- Внедрена работа с подборов ЭЦП во всех оперативных базах

9. Ключевые риски и предположения

| № | Риск / предположение | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение законодательства | Сроки / Содержание | Мониторинг НПА, оперативный анализ влияния на архитектуру. |
| 2 | Ошибки в кодах ТНВЭД / признаках прослеживаемости | Качество / Штрафы | Реализация контроля маски поля и автоматизация установки признака. |
| 3 | Зависимость этапов 16/20 от этапа 19 (акты расхождений) | Сроки | Приоритизация работ по этапу 19; фокусировка ресурсов. |
| 4 | Возникновение срочных доработок при запуске в рабочие базы | Сроки | Тщательное тестирование в тестовой среде перед переносом; выделение ресурсов поддержки. |

10. Роли и ответственность

| Роль | ФИО | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Адамович Татьяна | Определение целей, приемка результатов. |
| Куратор | Не определен | Эскалация вопросов. |
| РП (PM) | Бермудес Ривера Лариса | Планирование, координация (этапы 03, 20). |
| БА / Аналитики | Клачко А., Станкевич И., Москалёва И. | Сбор требований, ТЗ, реализация этапов. |

11. Критерии успешного завершения

- Сроки: Дата утверждения итогового отчета — до 31.12.2026.

- Качество: Реализация функционала ЭДО без критических ошибок; прохождение UAT Заказчиком на 100%.

- Бизнес-цель: Обеспечение запуск ЭДО с клиентами и поставщиками опта и розницы