Отчет о статусе проекта (Project Status Report) «Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД)»

1. Основные сведения

- Название проекта: Бух:Прослеживаемые товары (ЭДО; площадки КД; Электронные акты; коды ТНВЭД)

- Руководитель проекта: Бермудес Ривера Лариса

- Куратор проекта: не определён. Заказчик проекта: Адамович Татьяна

- Дата отчета: 07.08.2026

- Отчетный период: 07.08.2026 - 08.08.2026

2. Сводный статус проекта (Executive Summary)

| Индикатор | Статус | Ключевой комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс проекта | ● По плану | Проект переведен на новую концепцию, приоритетные этапы в активной фазе. |
| Прогресс по MVP | ● Есть риски | Ближайшие ключевые этапы имеют высокую готовность, но зависят от внешних факторов. |
| Сроки (общие) | ● По плану | Общий срок реализации проекта установлен до 31.12.2026. |
| Сроки (MVP) | ● Есть риски | Приоритетные этапы должны быть закрыты в ближайшие 2 месяца. |
| Бюджет / Ресурсы | ● По плану | Расход ресурсов соответствует плану. |
| Риски и проблемы | ● Есть риски | Наличие приоритетных проектов и задач, недостаток ресурсов разработчиков, отпускной период. |

3. Ключевые достижения за отчетный период

- Этап 19: Электронный акт в системе УТС успешно разработан и передан на тестирование (план завершения теста — до конца августа).

- ЭТТН и Перемещения: Запущен процесс финального согласования ЭТТН по перемещениям между РЦ «Дроздово» и площадками кросс-докинга. Запуск в работу планируется в ближайшую неделю.

- Этап 16: Высокая степень готовности (85%) доработки возвратных накладных для поставщиков УТС.

- Этап 02-1: На 75% реализован механизм запрета одновременной установки свойств «Контрольные знаки» и «Средства идентификации» для одной номенклатуры.

4. План на следующий отчетный период (август 2026)

- Тестирования Электронного акта в УТС.

- Старт разработки Электронного акта в системе УТ11

- Официальный запуск ЭТТН по перемещениям между РЦ «Дроздово» и площадками КД.

- Финальное исправление логики регламента синхронизации кодов ТНВЭД для обеспечения приоритетности данных в УТС.

- Разработка корректировочных Электронных накладных по Постановкам на хранение в УТС

5. Детализация статуса по ключевым этапам

| Этап | Статус | Прогресс % | Сроки | Риски | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-1-Коды ТНВЭД во всех системах | 🔄 В работе | 95% | ● | ● | Выполняются работы. Исправление логики синхронизации (60%) и запрет на установку свойств (75%). |
| 03-Активация, подбор и использование ЭЦП | 🔄 В работе | 95% | ● | ● | MVP внедрено. Последняя задача запланирована на ноябрь 2026, срок без изменений |
| 16-ЭДО с поставщиками (УТС, ОПТ, УТ11) | 🔄 В работе | 85% | ● | ● | Зависит от этапа 19. Доработка возвратных накладных выполнена на 85%. |
| 19-Электронные акты расхождений | 🔄 В работе | 70% | ● | 🔴 | Критический этап. Влияет на этапы 16 и 20. Акт в УТС передан в тест. В августе старт работ по актам в УТ11. |
| 20-ЭДО с клиентами дистрибьютора | 🔄 В работе | 75% | ● | ● | Срок 30.09.2026. Зависит от этапа 19. Доработка возвратных накладных выполнена на 45%. |
| 28-Корректировочные ЭН (ПНХ, ССХ) | 🔄 В работе | 70% | ● | ● | Работы продолжаются согласно плану. |

6. Основные риски и проблемы

| № | Проблема / Риск | Влияние | План реагирования | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зависимость этапов 16/20 от этапа 19 (Акты расхождений) | Сроки: риск сдвига запуска ЭДО с внешними контрагентами | Приоритизация разработки электронных актов расхождений в июне-июле | В работе |
| 2 | Ресурсный конфликт: риск отвлечения ключевых специалистов на внеплановые «срочные» задачи вопреки высокому приоритету (скорингу) проекта. | Сроки/Качество: невозможность реализации проекта в ускоренном темпе без переносов; риск срыва обязательств по приоритетным этапам (02-1, 03, 28). | Использование высокого скоринга проекта для приоритетного выделения ресурсов в Мастер-плане. | Требует внимания |

7. Вопросы для эскалации / потенциальные решения ПК

Подписи

Руководитель проекта: ___________ / Бермудес Ривера Лариса

Руководитель ПМО (проверено): ___________ / [Александр Кот]