Бизнес-инициатива

1. Общие сведения

- 1.1. Название проекта: Отчет по маркетинговому бюджету.

- 1.2. Заказчик: Марук Наталья, руководитель коммерческого отдела.

- 1.3. Куратор: -

2. Описание проблемы и целей

- 2.1. Проблема и предпосылки: В текущей системе отсутствует единый прозрачный инструмент и корректно выстроенные учетные процессы для комплексного отслеживания маркетинговых расходов и оценки их окупаемости.

Под маркетинговыми расходами (инвестициями) понимается стоимость маркетингового мероприятия по прайсу компании (не себестоимость затрат на проведение маркетинговых мероприятий).

- В результате:

  - нет целостного представления о фактических затратах;

  - отсутствует связка между расходами, компенсациями от поставщиков и доходами;

  - ограничена возможность анализа эффективности инвестиций;

  - данные в системе не обеспечивают необходимую детализацию для принятия решений.

- 2.2. Цели проекта и критерии достижения (SMART):

Цели проекта по SMART

Обеспечить к 31.07.26 наличие управленческой отчётности в Qlik, обеспечивающей 100% прозрачность маркетинговых затрат, компенсаций поставщиков и их влияния на доходность по SKU, с одновременной доработкой учётных процессов и данных, что позволит принимать решения по инвестициям в маркетинг и управлять прибыльностью ассортиментных категорий.

Наличие жесткой связки документов «Маркетинговое мероприятие» (ММ) и «Учет бонусов» (УБ) для обеспечения единства валютных курсов и исключения ручных ошибок.

Прозрачное разделение маркетинговых средств в структуре дохода, корректность аналитики.

3. Предлагаемое решение

- 3.1. Описание концепции: Внедрение единого аналитического отчета и доработка учетных процессов в 1С Астор. Решение включает доработку механизмов записи данных в регистры, автоматизацию учета авансовых платежей и внедрение жесткой связки документов «Маркетинговое мероприятие» (ММ) и «Учет бонусов» (УБ).

- 3.2. Альтернативные варианты решений: Рассматривался вариант учета авансов через текущий документ «Учет бонусов» с признаком «Бюджет», но он был отклонен из-за риска путаницы пользователей и сложности разделения потоков для МСФО.

  - Ресурсы и трудозатраты

- 4.1. Верхнеуровневая оценка трудозатрат: 800 ч.

- 4.2. Ресурсы Проектного офиса:

  - Бизнес-аналитик: Журавская Ксения - 400ч

  - Бизнес-аналитик: Ануфриёнок Виктория -90ч

  - Разработчик Qlik Sense: Касичев Павел – 60ч

- 4.3. Требуемые ресурсы Управления разработки ПО:

Разработчик 1С: Титов Тимур – 200ч

- 4.4. Ресурсы со стороны Бизнеса:

- Участие в интервью и воркшопах: Марук Н., Крынская Ю., Марук М. – 15ч

- Ревью и согласование документов: Марук М. – 15ч

- Пользовательское приемочное тестирование (UAT): Марук М. – 10ч

- Подготовка данных, примеров: Марук М. – 10 ч

ИТОГО по проекту (суммарно): 800ч (с учетом участия бизнеса)

5. План реализации | Ключевой этап (Веха) | Предполагаемый период | Ключевая цель / результат:

| Milestone Название | Milestone.Планируемое начало | Milestone.Планируемое окончание | Milestone Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Первичный анализ по эпику | 21.04.2025 | 26.05.2025 | Первичный анализ по требованиям на доработку. Цель: определить дальнейшие майлстоуны и план работ по проекту. |
| 2- Подготовительные работы в 1С | 19.05.2025 | 31.08.2025 | Доработка документов Маркетинговое мероприятие и Планирование промо, доработка справочника Типы маркетинговых мероприятий, создание регистра для фиксации проведенных маркетинговых мероприятий.Цели: иметь зафиксированные данные по проведенным маркетинговым мероприятиям, их прайсовой стоимости. |
| 3-Взаимосвязи в 1С по ММ, ПП и УБ | 25.07.2025 | 03.04.2026 | Цель: корректное заполнение документов для аналитики, обеспечение соизмеримости данных |
| 4-Разработка отчета в Qlik | 14.07.2025 | 30.04.2026 | Разработка листа с маркетинговым отчетом в Qlik Sence.Цели: иметь данные по итоговым марже, доходу с учетом проведения маркетинговых мероприятий за счет компании. |
| 5 - Авансовый бюджет на маркетинг | 01.04.2026 | 31.07.2026 | Нужно создать регистр для хранения авансовых бюджетов на маркетинг с возможностью списания их по мере необходимости. Также нужно встроить новый процесс по работе с авансовыми бюджетами в существующие процессы по бонусам. Цель: иметь возможность забирать бюджеты авансом у поставщика и обеспечивать их целевое списание. |

6. Риски и допущения

6.1. Основные риски: Неполнота данных в регистрах из-за внедрения доработок в существующий процесс, что может привести к некорректной аналитике; сложность реализации связок всех свойств документов. Маркетинговый прайс на услуги может быть с опозданием внесен в систему, из-за чего цена на одну и ту же услугу может разниться в разных документах.

Для пересчета валют используется курс на дату создания УБ, таким образом сумма в BYN за одно и тоже мероприятие может разниться в зависимости от курса и цены в валюте

При внедрении доработок параллельно будут разрабатываться новые виды и типы маркетинговых мероприятий, что повлечет дополнительные трудозатраты.

6.2. Допущения:

- сохранения текущего приоритета;

- обеспечения участия экспертов Заказчика в согласовании требований в сроки, установленные планом проекта;

- обеспечение участия БА, разработчиков в сроки, установленные планом проекта;

- неизменность прайса на маркетинговые услуги, видов и типов маркетинговых мероприятий

7. Приоритизация (скоринг-модель) .

Предполагаемый уровень проекта – L2

| Критерий | Описание | Вес |
| --- | --- | --- |
| Стратегическое соответствие | Насколько проект важен для роста, развития и трансформации бизнеса согласно стратегии? (1 – косвенно, 5 – ключевой) | 5 |
| Влияние на клиента / доход | Насколько проект улучшит опыт внешних клиентов или напрямую повлияет на доход? (1 – незначительно, 5 – критически) | 5 |
| Операционная эффективность | Насколько проект снизит внутренние затраты, сэкономит время сотрудников, повысит стабильность процессов? (1 – незначительно, 5 – критически) | 5 |
| Снижение рисков / Срочность | Насколько проект снижает существенные операционные/юридические риски или вызван внешним жестким дедлайном? (1 – не снижает, 5 – критически важен) | 4 |
| Итоговый балл |  |  |