Запрос на изменение №001

1. Общая информация

Название проекта: ИМ:Доставка заказов ИМ через сервис Яндекс.Еда.

ID проекта: 555.

Дата запроса: 19.06.2026.

Номер запроса на изменение: 001.

2. Инициатор изменения

ФИО / Должность: Бычкова Ольга / Руководитель проекта.

Подразделение: сектор автоматизации логистических процессов.

3. Описание изменения Продление планового срока завершения проекта на 3 недели (перенос даты закрытия с 19.06.2026 на 10.07.2026) и возможное включение в объем работ доработки механизма передачи фотографий номенклатуры.

4. Обоснование необходимости: Изменение требуется по следующим причинам:

- Риск модерации фотографий: Текущие фотографии на сайте содержат водяные знаки («Мила»), что противоречит требованиям Яндекса. Проверить, пропустит ли их модератор, можно только на этапе финальной настройки интеграции в рабочих пространствах. В случае отказа потребуется срочная техническая доработка по передаче прямых ссылок на «чистые» фото от разработчиков сайта «Мила» и их запись в регистр 1С УТС для дальнейшей передачи Яндексу.

- Техническая сложность: возникла необходимость реализации алгоритма иерархической установки признака выгрузки («снизу вверх» от товара к родителю), что увеличило объем разработки; необходимость блокировки выполнения заказа (выявлено на этапе тестирования в песочнице Яндекс), что увеличило объем доработки.

- Интеграционные задержки: выявлены сложности с механизмом токен-авторизации Яндекса, которые потребовали дополнительного времени на изучение, что увеличило сроки доработки.

- Организационные факторы: потребность в настройке личного кабинета, оформлении документации по проекту, проведении общей встречи по проделанной работе и реализованных доработках, закрытие проекта.

5. Анализ влияния на проект

| Параметр | Влияние |
| --- | --- |
| Сроки проекта | Продление на +3 недели (базовая дата 19.06.2026 является неактуальной). |
| Бюджет / Трудозатраты | Увеличение нагрузки на разработчиков (Савина В., Цвиликов В.) для реализации иерархической логики и, возможно, интеграции с сайтом по фото. |
| Ключевые этапы | Сдвиг этапов «Модерация» и «Перенос в прод» на вторую половину июня — начало июля. |
| Качество / Объём | Расширение объема: добавлены инструменты управления ассортиментом и потенциально новый канал получения фото. |
| Риски | Необходимость доработок для загрузки фото с сайта |

6. Варианты решений

- Утвердить изменение сроков до 10.07.2026 и включить риск по фотографиям в план работ.

7. Рекомендация Руководителя проекта (PM) Рекомендую утвердить продление. Это позволит не только завершить сложные технические задачи, но и оперативно отреагировать на возможный отказ Яндекса в публикации товаров из-за водяных знаков на фото, обеспечив запуск проекта с корректным визуальным контентом.

8. Согласование

PM: Бычкова О. __________ (дата: 19.06.2026)

Заказчик: Миляева О. __________

Куратор: Бардюгов Б. __________

Руководитель ПМО: Кот А. __________

9. Решение Проектного Комитета

Принято решение: (Утвердить / Отклонить / Отложить)

Дата заседания: ______________

Подпись Председателя ПК: __________________