ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА (PROJECT STATUS REPORT) ПО ШАБЛОНУ L3

Название проекта: Реализация приема и доставки Заказов покупателей интернет-магазина через сервис Яндекс.Еда

Руководитель проекта: Бычкова О.

Дата отчета: 02.06.2026

Отчетный период: 27.05.2026 – 01.06.2026

### 1. Сводный статус проекта (Executive Summary)

| Индикатор | Статус | Ключевой комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс | ● ЖЕЛТЫЙ | Техническая разработка завершена, однако переход к интеграции с «песочницей» задерживается из-за проблем с токен-авторизацией. |
| Прогресс по MVP | ● ПО ПЛАНУ | Сформирован список из 73 торговых точек для пилота. Согласован ручной ввод графиков и телефонов через Excel на этапе запуска. |
| Сроки | ● ЕСТЬ РИСКИ | Плановый запуск — середина июня. Требуется максимально оперативное решение вопросов авторизации и безопасности для старта тестов. |
| Бюджет / Ресурсы | ● ЗЕЛЕНЫЙ | Закупка серверной лицензии 1С успешно завершена, риск увеличения стоимости ПО нивелирован. |

### 2. Ключевые достижения за отчетный период

- Финансовое обеспечение: Полностью завершена процедура закупки и оформления серверных лицензий 1С.

- Завершение разработки по ТЗ: Основные внутренние доработки в УТС и базе-шлюзе выполнены и протестированы.

- Организация пилота: Согласован перечень из 73 ТТ. Для ускорения запуска (MVP) автоматизация передачи графиков работ перенесена на июль; на старте данные будут переданы Яндексу файлом.

- Регламент инвентаризаций: Достигнута договоренность о ручном отключении магазинов в личном кабинете Яндекса Борисом Бардюговым на время проведения инвентаризаций.

- Подготовка к тестам: Отправлен запрос на согласование предоставления данных разработчикам Яндекс Еды.

### 3. План на следующий отчетный период

- Техническая отладка: Устранение проблем с механизмом токен-авторизации (ответственные: Савина В., Цвиликов В.).

- Интеграционное тестирование: Проведение тестов в «песочнице» Яндекса.

- Доработка журналов: Вывод ID торговых точек и ссылок в интерфейс промежуточной базы для упрощения работы с данными.

- Заполнение цен и скидок в табличной части Заказа ИМ

### 4. Детализация статуса по ключевым этапам

| Этап | Статус | Прогресс % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка ТЗ (УТС и Шлюз) | ✅ Завершен | 100% | Основной функционал готов к эксплуатации. |
| 2. Подготовка данных (73 ТТ) | 🔄 В работе | 95% | Идет финальная сверка ID и телефонов магазинов. |
| 3. Настройка авторизации | 🔄 В работе | 20% | Требуется разобраться с логикой работы токенов Яндекса. |
| 4. Тестирование в «песочнице» | 🔄 В работе | 5% | Ожидается согласование передачи параметров безопасности. |

### 5. Основные риски и проблемы

| № | Проблема / Риск | Влияние | План реагирования | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложность токен-авторизации | Сроки | Совместная работа разработчиков над изучением документации Яндекса. | В работе |
| 2 | Безопасность данных | Сроки | Согласование передачи ID хоста и сервиса. | В работе |
| 3 | Ручной контроль графиков | Качество | Временное управление доступностью ТТ через Excel и личный кабинет. | Новый |

### 6. Вопросы для эскалации / Потенциальные решения ПК

- Контроль сроков: В связи с завершением закупки лицензий, финансовый риск снят, однако техническая готовность к запуску в середине июня теперь полностью зависит от скорости настройки авторизации проведения теста в песочнице.

Подписи Руководитель проекта: ___________ / Бычкова О.

Руководитель ПМО: ___________ / Кот А.