ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА (PROJECT STATUS REPORT)

Название проекта: 	ИМ:Доставка заказов ИМ через сервис Яндекс.Еда

Руководитель проекта: Бычкова О.

Дата отчета: 22.06.2026

Отчетный период: 02.06.2026 – 22.06.2026

### 1. Сводный статус проекта (Executive Summary)

| Индикатор | Статус | Ключевой комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс | ●ЗЕЛЕНЫЙ | Запрос на изменение (CR №01) согласован. Сроки и объем работ актуализированы. Техническая готовность базового функционала высокая. |
| Прогресс по MVP | ●ПО ПЛАНУ | Алгоритмы управления ассортиментом (иерархические признаки) реализованы и готовы к переносу в продуктивную среду. |
| Сроки (общие) | ●ПО ПЛАНУ | Новая плановая дата завершения проекта — 10.07.2026. |
| Сроки (MVP) | ●ПО ПЛАНУ | Запуск пилота (Барановичи, Бобруйск) запланирован на вторую половину текущей недели (23–24 июня). |
| Бюджет / Ресурсы | ●ЗЕЛЕНЫЙ | Лицензии закуплены. Ресурсы разработки сконцентрированы на переносе данных в рабочую среду и интеграции. |
| Риски и проблемы | ● ЕСТЬ РИСКИ | Основной фокус на прохождении модерации фотографий с водяными знаками |

### 2. Ключевые достижения за отчетный период

- Утверждение CR №01: Официально продлены сроки проекта до 10.07.2026, что позволило включить в объем работ иерархическую проверку номенклатуры.

- Реализация иерархического управления ассортиментом: Разработан алгоритм проверки признака «Не выгружать для Яндекс Еды» снизу вверх (от товара к родителю любого уровня). Функционал протестирован.

- Интерфейс «Шинки»: Согласована новая структура интерфейса промежуточной базы для разделения заказов Яндекса, а также возможность вывода любых реквизитов карточки товара через ссылки.

- Интеграция: Проведен тест в «песочнице» Яндекса.

### 3. План на следующий отчетный период

- Перенос в Prod: Завершение миграции всех доработок (УТС и база-шлюз) в рабочие базы до 22–25 июня.

- Запуск пилота: Старт работы сервиса в Барановичах и Бобруйске (ориентировочно 25–26 июня).

- Интеграция и модерация: Интеграция с Яндексом в рабочей среде, решение вопроса с водяными знаками на фото в случае отклонения модераторами.

### 4. Детализация статуса по ключевым этапам

| Этап | Статус | Прогресс % | Сроки | Риски | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка ТЗ (базовое) | ✅ Завершен | 100% | ● | ● | Все базовые механизмы готовы. |
| 2. Иерархия ассортимента | ✅ Завершен | 100% | ● | ● | Разработка и тесты завершены. |
| 3. Перенос в Prod | 🔄 В работе | 50% | ● | ● | Риск «поломать» текущие заказы ИМ. |
| 4. Интеграция | 🔄 В работе | 5% | ● | ● | Зависит от настройки токенов. |

### 5. Основные риски и проблемы

| № | Проблема / Риск | Влияние | План реагирования | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модерация фото (водяные знаки) | Содержание / Имидж | В случае отказа Яндекса — настройка передачи прямых ссылок на «чистые» фото с сайта Мила | Борис Бардюгов (бизнес), Виктория Савина (IT) | ● В работе |
| 2 | Авторизация (токены) | Сроки | Совместная отладка механизмов с разработчиками Яндекса | Виктор Цвиликов, Виктория Савина | ● В работе |
| 3 | Ошибки персонала ТТ | Качество / Скорость | Административный контроль, блокировка ручного выполнения заказов | Борис Бардюгов | ● Контроль |
| 4 | Ресурсный риск (отпуска) | Сроки | Контроль выполнения задач Савиной В. и Цвиликовым В. до ухода Виктора в отпуск | Ольга Бычкова | ● Контроль |

### 6. Вопросы для эскалации / Потенциальные решения ПК

- Информационно: Согласованное продление до 10.07.2026 позволяет минимизировать риски выгрузки лишнего ассортимента (бижутерия, мода), оперативно настроить передачу прямых ссылок на «чистые» фото с сайта Мила.

- Требуется подтверждение: Возможность привлечения разработчиков сайта в случае критического отказа Яндекса принимать фотографии с водяными знаками («Мила»).

Подписи Руководитель проекта: ___________ / Бычкова О.

Руководитель ПМО (проверено): ___________ / Кот А.