ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА

Название проекта: ИМ:Доставка заказов ИМ через сервис Яндекс.Еда

Руководитель проекта: Бычкова Ольга

Дата отчета: 02.07.2026

Отчетный период: 22.06.2026 – 02.07.2026

### 1. Сводный статус проекта (Executive Summary)

| Индикатор | Статус | Ключевой комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс | ● ЗЕЛЕНЫЙ | Все технические доработки успешно перенесены в рабочую (продуктивную) базу Астор. Процессы самовывоза не нарушены, перенос прошел без ошибок. |
| Прогресс по MVP | ● ПО ПЛАНУ | Промежуточная база полностью наполнена справочниками (номенклатура, группы, структурные единицы). Разработчикам Яндекса переданы все необходимые доступы и список торговых точек. |
| Сроки | ● ПО ПЛАНУ | Проект находится на финальной стадии настройки интеграции. |
| Бюджет / Ресурсы | ● ЗЕЛЕНЫЙ | Ресурсы сосредоточены на оперативной корректировке данных и подготовке к запуску. |
| Риски и проблемы | ● ЕСТЬ РИСКИ | Основной риск сместился на ожидание результатов модерации фотографий со стороны Яндекса. |

### 2. Ключевые достижения за отчетный период

- Перенос в Prod: Завершен миграционный этап; все доработки по проекту «Яндекс.Еда» переведены в рабочую среду без сбоев для текущих процессов самовывоза.

- Согласование финансового учета: Проведена встреча с бухгалтерией и юристами. Утверждено, что основанием договора в Расходной накладной будет номер и дата заказа с сайта «Яндекс.Еда».

- Готовность данных: Промежуточная база («шинка») наполнена всеми необходимыми справочниками для работы сервиса.

- Управление ассортиментом: Реализован и активно используется инструмент выбора номенклатуры (включая иерархический признак «не выгружать по родителю»), что позволяет гибко скрывать товары от агрегатора.

- Передача параметров: Технические адреса (хосты) и финальный список торговых точек переданы стороне Яндекса для настройки запросов в нашу базу.

### 3. План на следующий отчетный период

- Полнофункциональное тестирование: В начале следующей недели планируется запуск теста для одной торговой точки, чтобы проверить весь цикл: передача данных, обновление остатков, создание заказов, обновление состава и смена статусов на рабочих базах.

- Модерация контента: Получение обратной связи от Яндекса по картинкам.

- Тонкая настройка: Корректировка и исправление возможных ошибок в данных «по месту» силами программиста.

- Запуск пилота: Старт работы сервиса в Барановичах и Бобруйске переносится на следующую неделю (зависит от скорости настройки со стороны Яндекса и прохождения модерации изображений)

### 4. Детализация статуса по ключевым этапам

| Этап | Статус | Прогресс % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Перенос в Prod | ✅ Завершен | 100% | Все алгоритмы в рабочей базе. |
| 2. Наполнение «шинки» | ✅ Завершен | 100% | Справочники SE и номенклатуры загружены. |
| 3. Настройка интеграции | 🔄 В работе | 90% | Виктория Савина корректирует данные под запросы Яндекса. |
| 4. Модерация фото | 🔄 В работе | 50% | Ждем решения по водяным знакам. |
| 5. Тестирование цикла в рабочей среде | ⏳ План | 0% | Запланировано на начало следующей недели. |

### 5. Основные риски и проблемы

| № | Проблема / Риск | Влияние | План реагирования | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модерация фото (водяные знаки) | Качество | В случае отказа — привлечение разработчиков сайта и 1С для выгрузки «чистых» фото без водяных знаков. | Борис Бардюгов, Виктория Савина | ● По необходимости |
| 2 | Корректность данных при тесте | Качество | Оперативная правка ошибок в промежуточной базе во время тестового прогона на одной ТТ. | Виктория Савина, Бычкова Ольга | ● План |

### 6. Вопросы для эскалации / Потенциальные решения ПК

- Информационно: Команда подтверждает полную готовность технической инфраструктуры (1С, промежуточная база) к запуску проекта. Дальнейшие шаги зависят от скорости настройки со стороны Яндекса и прохождения модерации изображений.

Подписи Руководитель проекта: ___________ / Бычкова О.

Руководитель ПМО: ___________ / Кот А.